
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОХАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
07.03.2025 г.                                п. Новохайский                                     № 20-р
 
 
В соответствии с Постановлением администрации Новохайского сельсовета № 38-п от 25.07.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новохайского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 7 Устава Новохайского сельсовета Богучанского района Красноярского края:
 
1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы Новохайского сельсовета «Развитие Новохайского поселения» за 2024 год и приложения 1, 2, 3, 4.
2. Отчет о выполнении программы разместить на официальном сайте администрации Новохайского сельсовета в сети Интернет.
3. Ответственным исполнителем за размещение информации назначить на специалиста 1 категории 
          4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
           5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
 

Глава
Новохайского сельсовета                                                        С.Л. Трещева           
 
















Отчет о выполнении муниципальной программы Новохайского сельсовета «Развитие Новохайского поселения» за 2024 год
 
Основные цели муниципальной программы – 
[bookmark: _Hlk99609246]1.Создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей.
2.Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Новохайский  сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3 Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
4. Создание условий для развития и реализации культурного и духовно-нравственного потенциала населения МО Новохайский  сельсовет. 
5. Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Основные задачи муниципальной программы – 
[bookmark: _Hlk99609268]1. Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения. 
2. Создание эффективной системы защиты населения и территории Новохайского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние.
4.Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Новохайского сельсовета
5. Сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергетическими ресурсами, при эффективном использовании энергетических ресурсов в зданиях администрации Новохайского сельсовета
 
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Новохайского сельсовета»
 
Цель подпрограммы - Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.
 
Задачи подпрограммы: 
1. Организация содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
2. Содержание сети уличного освещения;
3. Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения на улично - дорожной сети поселков Новохайский и Кежек. 
4. Обустройство и содержание мест массового отдыха и объектов внешнего благоустройства.
5. Процент привлечения временной занятости безработных и ищущих работу граждан  муниципального  образования к работам  по   благоустройству
в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.
6. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории п. Новохайский и п.Кежек

Целевые индикаторы: 
1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети;
2. Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;
3. Доля освещенных улиц и переулков;
4. Количество обустроенных мест массового отдыха. 
5. Экономия электрической энергии


	 
Наименование мероприятия подпрограммы
	 
Ответственный исполнитель
	Объем финансирования (тыс.руб.)
	 
% выполнения
	 
 
Пояснения

	
	
	план
	факт
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	Местный бюджет
	Краевой бюджет
	Местный бюджет
	
	

	Содержание улично-дорожной сети
	Администрация Новохайского сельсовета
	0,00
	683,98
	0,00
	683,48
	99,93
	Подсыпка дорог, чистка снега

	Содержание мест массового отдыха
	Администрация Новохайского сельсовета
	935,00
	265,00
	935,00
	265,00
	100
	Установка мемориала, качель

	Содержание мест массового отдыха
	Администрация Новохайского сельсовета
	0,00
	1000,00
	0,00
	1000,00
	100
	Установка МАФов (детский городок)

	Содержание сети уличного освещения
	Администрация Новохайского сельсовета
	0,00
	323,65
	0,00
	301,2

	93,06
	Обслуживание сети уличного освещения

	ИТОГО
	 
	935,00
	2272,63
	935,00
	2249,68
	98,27
	 



 
Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели выполнены на 948,27 полнены на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 99,34%. Подпрограмма является эффективной.
 
 
 Подпрограмма 2 «Защита населения и территории Новохайского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
 
Цель подпрограммы - Создание эффективной системы защиты населения и территории Новохайского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.   
Задачи подпрограммы:
1.Совершенствование системы пожарной безопасности на территории Новохайского сельсовета, сокращение материального ущерба при пожарах.
2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
3. Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения
4. Уход за минерализованными полосами в местах прилегания лесных массивов к населенному пункту;
5. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
6. Организация эвакуации граждан из зон возможных стихийных бедствий.
7. Создание условий для противодействия терроризму и экстремизма.
8. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах.
 
Целевые индикаторы:
1. Недопущение чрезвычайных ситуаций на территории МО.
2. Снижение количества пожаров.
3. Сокращение материального ущерба от пожаров.
4. Охват населения обучением поведения при пожарах.
5. Охват населения обучением по действиям в ситуациях природного и техногенного характера. 
6. Охват населения обучением действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. 
7. Охват населения обучением гражданским технологиям противодействия терроризму.













	 
Наименование мероприятия подпрограммы
	 
Ответственный исполнитель
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	 
% выполнения
	 
 
Пояснения

	
	
	план
	факт
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	Местный бюджет
	Краевой бюджет
	Местный бюджет
	
	

	Уход за минерализованными полосами
	Администрация Новохайского сельсовета
	59,5,00
	10,5
	59,5
	10,5
	100
	Уход за минерализованными полосами протяженностью 5 км, п.Кежек и п.Новохайский

	Приобритение специального бензоинтстументов для уборки сухой растительности и покоса травы 
	Администрация Новохайского сельсовета
	65,0
	0
	65,00
	0
	100
	Приобретение бензопилы, триммера

	Пополнение пожарных водоемов
	Администрация Новохайского сельсовета
	65,0
	0
	65,0
	0
	100
	Пополнение пожарных водоемов
50,0*2

	Приобретение первичных средств 
	Администрация Новохайского сельсовета
	10,0
	0
	10,0
	0
	100
	РЛО – 2 шт

	ИТОГО
	 
	199,5
	10,5
	199,5
	10,5
	100
	 



  
 
 
Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели исполнены на 100 %. Всего в 2024 году по подпрограмме было проведено 2 мероприятия, выполнены на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 100 %. Подпрограмма является эффективной.



Подпрограмма 3 «Жилищное хозяйство»
 
Цель подпрограммы - Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние
 
Задачи подпрограммы:
[bookmark: _Hlk99609128]1.Сохранение жилищного фонда на территории Новохайского сельсовета, не признанного в установленном порядке аварийным и не подлежащим сносу. 
2.Организация и проведение капитального и текущего ремонта в муниципальном жилищном фонде.

Целевые индикаторы:
1.Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда   
2.Увеличение количества индивидуальных приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилфонде. 



	 
Наименование мероприятия подпрограммы
	 
Ответственный исполнитель
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	 
% выполнения
	 
 
Пояснения

	
	
	план
	факт
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	Местный бюджет
	Краевой бюджет
	Местный бюджет
	
	

	Содержание муниципального жилого фонда
	Администрация Новохайского сельсовета
	0,00
	38,00
	0,00
	38,00
	100
	Ремонт квартиры, приобрели оцинкованный лист на крышу

	ИТОГО
	 
	0,00
	38,00
	0,00
	38,00
	100
	 



 

 
Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели исполнены на 100% Всего в 2024 году по подпрограмме было проведено 4 мероприятия. Процент выполнения составляет 100%. Подпрограмма является эффективной.
 

[bookmark: _Hlk99609178] Подпрограмма 4 «Программа по противодействию  экстремизму и профилактики терроризма в муниципальном образовании Новохайский сельсовет»
 
Цель подпрограммы – 
Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Новохайский сельсовет  от террористических и экстремистских актов

Задачи подпрограммы: 
[bookmark: _Hlk99609204]1.Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
2.Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
3.Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.
4.Информирование населения муниципального образования Новохайский сельсовет по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
5.Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.
6.Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.
7.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
8.Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности в населенных пунктах поселения.

Целевые индикаторы: 
1.Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи. 
2.Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. 
3.Совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой  нетерпимости, противодействию этнической  дискриминации. 
4.Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и  религиозной нетерпимости.




	 
Наименование мероприятия подпрограммы
	 
Ответственный исполнитель
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	 
% выполнения
	 
 
Пояснения

	
	
	план
	факт
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	Местный бюджет
	Краевой бюджет
	Местный бюджет
	
	

	Информирование населения муниципального образования Новохайского сельсовета по вопросам противодействия терроризму и экстремизму
	Администрация Новохайского сельсовета
	0,00
	0,60

	0,00
	0,60
	100
	Приобретение листовок по противодействию терроризму

	ИТОГО
	 
	0,00
	0,60
	0,00
	0,60
	100
	 




Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевой показатель - доля населения, информированного по вопросам противодействия терроризму и экстремизму исполнен на 100%. Всего в 20224 году по программе было проведено 1 мероприятие, оно выполнено. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 100%. Подпрограмма является эффективной.



Подпрограмма 5 «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Администрации Новохайского сельсовета Богучанского района Красноярского края» на 2024 - 2026 годы
 
Цель подпрограммы – 
Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в Администрация Новохайского сельсовета, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на организацию за счёт сокращения платежей за потребление воды, тепла и электроэнергии.

Задачи подпрограммы: 
1)	Снижение удельных величин потребления организацией  топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования организации.
2)	Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек).
3)	Снижение финансовой нагрузки на бюджет организации.
4)	Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

Целевые индикаторы: 
Снижение потребления электрической энергии, кВтч/м2














	 
Наименование мероприятия подпрограммы
	 
Ответственный исполнитель
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	 
% выполнения
	 
 
Пояснения

	
	
	план
	факт
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	Местный бюджет
	Краевой бюджет
	Местный бюджет
	
	

	Мероприятия в системе электроснабжения
	Администрация Новохайского сельсовета
	0,00
	10,0

	0,00
	10,0
	100
	Замена люминесцентных ламп на светодиодные

	ИТОГО
	 
	0,00
	10,0
	0,00
	10,0
	100
	 





Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевой показатель - замена люминесцентных ламп на светодиодные исполнен на 100%. Всего в 2024 году по программе было проведено 1 мероприятие, оно выполнено. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 100%. Подпрограмма является эффективной.
 
 









 

[bookmark: _GoBack]Вывод: Бюджетные ассигнования были запланированы в объеме 3 466,23 тыс. руб., на конец 2022 года. Исполнение бюджетных ассигнований составило 3 443,28 тыс. руб., 99,34 %. Программа является эффективной.
 
На реализацию программы положительно повлияла своевременная корректировка мероприятий Программы и эффективный контроль выполнения программных мероприятий, совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы.
 
 
        
Глава Новохайского сельсовета                                                       С.Л. Трещева
