АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОХАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.03.2025 г.                                п. Новохайский                                     № 20-р

В соответствии с Постановлением администрации Новохайского сельсовета № 38-п от 25.07.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новохайского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 7 Устава Новохайского сельсовета Богучанского района Красноярского края:

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы Новохайского сельсовета «Развитие Новохайского поселения» за 2024 год и приложения 1, 2, 3, 4.

2. Отчет о выполнении программы разместить на официальном сайте администрации Новохайского сельсовета в сети Интернет.

3. Ответственным исполнителем за размещение информации назначить на специалиста 1 категории

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава

Новохайского сельсовета                                                        С.Л. Трещева

Отчет о выполнении муниципальной программы Новохайского сельсовета «Развитие Новохайского поселения» за 2024 год

Основные цели муниципальной программы –

1.Создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей.

2.Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Новохайский  сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3 Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

4. Создание условий для развития и реализации культурного и духовно-нравственного потенциала населения МО Новохайский  сельсовет.

5. Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Основные задачи муниципальной программы –

1. Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

2. Создание эффективной системы защиты населения и территории Новохайского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние.

4.Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Новохайского сельсовета

5. Сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергетическими ресурсами, при эффективном использовании энергетических ресурсов в зданиях администрации Новохайского сельсовета

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Новохайского сельсовета»

Цель подпрограммы - Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

Задачи подпрограммы:

1. Организация содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

2. Содержание сети уличного освещения;

3. Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения на улично - дорожной сети поселков Новохайский и Кежек.

4. Обустройство и содержание мест массового отдыха и объектов внешнего благоустройства.

5. Процент привлечения временной занятости безработных и ищущих работу граждан  муниципального  образования к работам  по   благоустройству

в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.

6. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории п. Новохайский и п.Кежек

Целевые индикаторы:

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети;

2. Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

3. Доля освещенных улиц и переулков;

4. Количество обустроенных мест массового отдыха.

5. Экономия электрической энергии

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Содержание улично-дорожной сети | Администрация Новохайского сельсовета | 0,00 | 683,98 | 0,00 | 683,48 | 99,93 | Подсыпка дорог, чистка снега |
| Содержание мест массового отдыха | Администрация Новохайского сельсовета | 935,00 | 265,00 | 935,00 | 265,00 | 100 | Установка мемориала, качель |
| Содержание мест массового отдыха | Администрация Новохайского сельсовета | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 100 | Установка МАФов (детский городок) |
| Содержание сети уличного освещения | Администрация Новохайского сельсовета | 0,00 | 323,65 | 0,00 | 301,2 | 93,06 | Обслуживание сети уличного освещения |
| ИТОГО |  | 935,00 | 2272,63 | 935,00 | 2249,68 | 98,27 |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели выполнены на 948,27 полнены на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 99,34%. Подпрограмма является эффективной.

Подпрограмма 2 «Защита населения и территории Новохайского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Цель подпрограммы - Создание эффективной системы защиты населения и территории Новохайского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы:

1.Совершенствование системы пожарной безопасности на территории Новохайского сельсовета, сокращение материального ущерба при пожарах.

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

3. Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения

4. Уход за минерализованными полосами в местах прилегания лесных массивов к населенному пункту;

5. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Организация эвакуации граждан из зон возможных стихийных бедствий.

7. Создание условий для противодействия терроризму и экстремизма.

8. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах.

Целевые индикаторы:

1. Недопущение чрезвычайных ситуаций на территории МО.

2. Снижение количества пожаров.

3. Сокращение материального ущерба от пожаров.

4. Охват населения обучением поведения при пожарах.

5. Охват населения обучением по действиям в ситуациях природного и техногенного характера.

6. Охват населения обучением действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

7. Охват населения обучением гражданским технологиям противодействия терроризму.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Уход за минерализованными полосами | Администрация Новохайского сельсовета | 59,5,00 | 10,5 | 59,5 | 10,5 | 100 | Уход за минерализованными полосами протяженностью 5 км, п.Кежек и п.Новохайский |
| Приобритение специального бензоинтстументов для уборки сухой растительности и покоса травы | Администрация Новохайского сельсовета | 65,0 | 0 | 65,00 | 0 | 100 | Приобретение бензопилы, триммера |
| Пополнение пожарных водоемов | Администрация Новохайского сельсовета | 65,0 | 0 | 65,0 | 0 | 100 | Пополнение пожарных водоемов 50,0*2 |
| Приобретение первичных средств | Администрация Новохайского сельсовета | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 100 | РЛО – 2 шт |
| ИТОГО |  | 199,5 | 10,5 | 199,5 | 10,5 | 100 |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели исполнены на 100 %. Всего в 2024 году по подпрограмме было проведено 2 мероприятия, выполнены на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 100 %. Подпрограмма является эффективной.

Подпрограмма 3 «Жилищное хозяйство»

Цель подпрограммы - Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние

Задачи подпрограммы:

1.Сохранение жилищного фонда на территории Новохайского сельсовета, не признанного в установленном порядке аварийным и не подлежащим сносу.

2.Организация и проведение капитального и текущего ремонта в муниципальном жилищном фонде.

Целевые индикаторы:

1.Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда

2.Увеличение количества индивидуальных приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилфонде.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Содержание муниципального жилого фонда | Администрация Новохайского сельсовета | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 100 | Ремонт квартиры, приобрели оцинкованный лист на крышу |
| ИТОГО |  | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 100 |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели исполнены на 100% Всего в 2024 году по подпрограмме было проведено 4 мероприятия. Процент выполнения составляет 100%. Подпрограмма является эффективной.

Подпрограмма 4 «Программа по противодействию  экстремизму и профилактики терроризма в муниципальном образовании Новохайский сельсовет»

Цель подпрограммы –

Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Новохайский сельсовет  от террористических и экстремистских актов

Задачи подпрограммы:

1.Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

2.Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

3.Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

4.Информирование населения муниципального образования Новохайский сельсовет по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

5.Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.

6.Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.

7.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

8.Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности в населенных пунктах поселения.

Целевые индикаторы:

1.Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи.

2.Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.

3.Совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой  нетерпимости, противодействию этнической  дискриминации.

4.Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и  религиозной нетерпимости.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Информирование населения муниципального образования Новохайского сельсовета по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Администрация Новохайского сельсовета | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 100 | Приобретение листовок по противодействию терроризму |
| ИТОГО |  | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 100 |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевой показатель - доля населения, информированного по вопросам противодействия терроризму и экстремизму исполнен на 100%. Всего в 20224 году по программе было проведено 1 мероприятие, оно выполнено. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 100%. Подпрограмма является эффективной.

Подпрограмма 5 «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Администрации Новохайского сельсовета Богучанского района Красноярского края» на 2024 - 2026 годы

Цель подпрограммы –

Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в Администрация Новохайского сельсовета, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на организацию за счёт сокращения платежей за потребление воды, тепла и электроэнергии.

Задачи подпрограммы:

1)	Снижение удельных величин потребления организацией  топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования организации.

2)	Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек).

3)	Снижение финансовой нагрузки на бюджет организации.

4)	Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

Целевые индикаторы:

Снижение потребления электрической энергии, кВтч/м2

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Мероприятия в системе электроснабжения | Администрация Новохайского сельсовета | 0,00 | 10,0 | 0,00 | 10,0 | 100 | Замена люминесцентных ламп на светодиодные |
| ИТОГО |  | 0,00 | 10,0 | 0,00 | 10,0 | 100 |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевой показатель - замена люминесцентных ламп на светодиодные исполнен на 100%. Всего в 2024 году по программе было проведено 1 мероприятие, оно выполнено. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 100%. Подпрограмма является эффективной.

Вывод: Бюджетные ассигнования были запланированы в объеме 3 466,23 тыс. руб., на конец 2022 года. Исполнение бюджетных ассигнований составило 3 443,28 тыс. руб., 99,34 %. Программа является эффективной.

На реализацию программы положительно повлияла своевременная корректировка мероприятий Программы и эффективный контроль выполнения программных мероприятий, совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы.

Глава Новохайского сельсовета                                                       С.Л. Трещева